滇中引水工程香炉山隧洞工期保障措施（剑川县）临时用地土地复垦方案

（公示稿）

项目单位：云南省滇中引水工程有限公司

编制单位：云南超图地理信息有限公司

编 制 日 期：二〇二四年七月

# 第一部分  方案编制背景

## 一、编制背景及过程

云南省滇中地区是国家和云南省重点开发区域，是云南省社会经济发展和面向南亚东南亚开发辐射中心的核心区，随着共建“一带一路倡议”、新时代西部大开发等国家发展战略的实施，水资源供需矛盾日益突出。为从根本上解决滇中地区水资源供需矛盾，保障区域经济社会发展，建设滇中引水工程是非常必要和迫切的，也将是云南省有史以来投资最大的民生福祉工程。

滇中引水工程是国务院确定的172项节水供水重大水利工程中的标志性工程，也是中国西南地区规模最大、投资最多的水资源配置工程，是我国在建最大引水工程之一。滇中引水工程由一期工程和二期配套工程构成。一期工程由水源工程和输水工程两部分组成。二期配套工程，是输水总干渠分水口门至水厂、灌区、湖泊等配水节点的连通工程及调蓄工程，是发挥滇中引水工程效益的重要支撑和保障。

工程完工后，受水区共涉及输水总干渠沿线六州市的34个受水小区，受益国土面积3.69万平方公里，约1112万人口直接受益，改善灌溉面积63.6万亩，能有效缓解滇中地区工程性缺水、大面积干旱频发的现状，可改善高原湖泊的水生态及水环境，对云南构建现代水网体系及实现水利高质量发展意义重大。

香炉山隧洞为滇中引水工程输水线路大理I段的首个建筑物，在丽江市玉龙县石鼓镇冲江河右岸山体内与石鼓泵站相连，在鹤庆县松桂与积福村渡槽相接，隧洞全长62.596km，最大埋深1450m，设计引水流量135m³/s，圆形断面，衬后直径一般8.3～8.5m。

滇中引水工程香炉山隧洞为整个工程的关键控制性工程，地质条件复杂程度国内罕见。由于施工支洞布置受制于地形条件，支洞高差大、地质条件差，同时还面临着高地应力、高水压、活动断裂与特殊不良地层穿越等地质难题，其施工环境十分恶劣，且工程建设还会诱发岩爆、大变形、塌方甚至突泥涌水等灾害，工程建设属世界级难题。

香炉山隧洞自开工以来，频繁遭遇了突泥涌水、软岩大变形等问题，并受2019年底新冠疫情爆发的影响，导致隧洞掘进十分困难，虽经建设单位多次组织各参建单位从技术措施、TBM设备改造和管理措施等方面进行了研究、专家咨询，但由于地质条件的异常复杂性，进展仍很缓慢。截止2023年12月1日，香炉山隧洞施工1标、2标和3标的主洞累计开挖支护完成率分别为65%、17%和35%，较原进度计划大幅滞后。剩余施工段中，还需穿越较大比例的Ⅳ、Ⅴ类围岩和多个断层宽大破碎带，面临的突泥涌水、软岩大变形等风险仍十分突出，工期滞后难以避免，如不新增工期保障措施，香炉山隧洞施工工期将大幅延后。

由于香炉山隧洞为整个滇中引水工程的控制性工程，该隧洞工程延期将导致整个滇中引水工程延误相同工期。按照目前的施工强度计算，施工1标除2#施工支洞下游主洞外，其余工作面均能够在合同工期内完工，2#施工支洞下游主洞完工时间为2027年11月25日，与合同工期相比将滞后694天；施工2标在采用地面预注浆对5#施工支洞和香炉山隧洞丽江-剑川断裂组、石灰窑断裂带不良地质洞段进行处理后，调整施工2标和3标的分界桩号，完工时间为2032年3月20日，与合同工期相比将滞后1977天；施工3标除7#施工支洞上游主洞外，其余工作面均能够在合同工期内完工，7#施工支洞上游主洞完工时间预计为2032年3月25日，与合同工期相比将滞后1992天。香炉山隧洞施工关键线路为27竖井～7#施工支洞间的主洞段，次关键线路为4#施工支洞～27竖井间的主洞段。

从目前施工2标和3标的两台敞开式TBM已施工的实际进度来看，两台TBM施工进度都明显滞后计划工期。为解决香炉山隧洞工期滞后问题，根据实际的地形、地质条件，5#施工支洞下游施工2标主洞段具备新增竖井工作面条件，采用钻爆法或悬臂式掘进机施工，施工方法较为灵活，工期保障率相对较高；施工3标在7#施工支洞上游的未开挖主洞段隧洞埋深较大，若新增竖井工作面，则竖井深度超过1200m，施工难度极大、施工风险较高，因此考虑采用新增长支洞的方式增加工作面，新增长支洞及其主洞控制段采用TBM法施工。根据目前TBMa、TBMb的实际施工情况来看，针对香炉山的复杂地层结构，敞开式TBM适应性相对较差，因此新增TBMd采用单护盾型式。

香炉山隧洞新增工期保障措施有新增施工通道及TBM设备、香炉山隧洞不良地质洞段地面预注浆处理，其中“32竖井”和“34竖井”分别位于香炉山隧洞主关键线路5#施工支洞下游主洞桩号DLⅠ31+600和DLⅠ34+435，新增32竖井布置于清水江右岸岩溶洼地西侧边缘，洼地地形平坦开阔，地面高程一般2846～2890m，竖井井口平台高程2853m，选择直径7.8m的圆形净断面，井深842.70m。34竖井布置于清水江右岸的溶蚀洼地的边缘，位于主洞上方，为3级临时建筑物，区内海拔一般在2900～3000m，竖井井口平台高程2916m，选择直径9.6m的圆形净断面，井深907.34m。汝南哨断裂带则采用2个地面预注浆场地分别对香炉山隧洞主洞桩号JBG01+335～JBG2+095、JBG00+600～JBG01+365进行地面预注浆，注浆洞段长度分别为760m、765m。1号施工区注浆治理的范围为桩号JBG01+335～2+095，隧洞注浆段长度为760m；2号施工区注浆治理的范围为JBG00+600～JBG01+365，隧洞注浆段长度为765m。两个施工区地面预注浆均采用3台钻机分两序施工6个钻孔。注浆孔布置在开挖直径以外2.5m处，平均分布在15.4m直径布孔圈上，孔间距7.7m，设计浆液有效扩散半径为11.5m，开挖轮廓外注浆圈理论有效厚度为12.3m。

经进度分析，通过对香炉山隧洞新增工期保障措施，香炉山隧洞的完工日期预计为2029年12月20日，与现状预测工期相比，可追回工期约27个月。香炉山隧洞设计变更实施后，滇中引水工程可提前发挥供水、灌溉和生态补水效益，经初步测算，经济内部收益率为14.79%，香炉山隧洞设计变更在经济上是合理的。且设计变更实施后可提前27个月通水，可将初期运行收入用于工程运维管理、还本付息和依法纳税等，将减轻业主运维的资金压力。

由此可见，通过新增工期保障措施，优化施工组织方案，可以缩短关键线路滞后的工期，促成滇中引水工程尽早发挥效益,经济效益十分显著，故新增滇中引水工程香炉山隧洞工期保障措施。本方案为滇中引水工程香炉山隧洞工期保障措施剑川县境内的附属临时工程，涉及5条施工便道、3个材料堆场共8个地块。

为加快香炉山隧洞施工进度，受云南省滇中引水工程建设管理局委托，2023年9月，长江勘测规划设计研究有限责任公司编制完成了《滇中引水工程香炉山隧洞工期保障措施设计变更报告》，云南省水利厅以云水发〔2023〕69号文将《设计变更报告》报送水利部。2024年2月4日，水利水电规划设计总院组织召开视频会议，对《设计变更报告》进行了审查。2024年2月27日，水利总院以水总设〔2024〕51号文将《水规总院关于报送滇中引水工程香炉山隧洞工期保障措施设计变更报告审查意见的报告》报送水利部。2024年3月15日，水利部以水规计〔2024〕63号文《水利部关于滇中引水工程香炉山隧洞工期保障措施设计变更的批复》，对滇中引水工程香炉山隧洞工期保障措施设计变更进行了批复。

为了加强土地复垦工作，珍惜和合理利用每一寸土地，改善生态环境，实现土地资源可持续利用，促进区域经济、社会和环境的和谐发展。贯彻落实云南省国土资源厅转发的国土资源部等七部（委）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225号）文件精神，认真履行《中华人民共和国土地管理法》及《土地复垦条例》等相关法律法规，2024年6月，建设单位云南省滇中引水工程有限公司委托云南超图地理信息有限公司开展《滇中引水工程香炉山隧洞工期保障措施（剑川县）临时用地土地复垦方案》编制工作，我公司在接受委托后，成立了项目小组，选派专业人员进行现场踏勘调查，在对本项目有关资料研究分析的基础上，根据工程特点，进行了项目区地形地貌、水文地质、土地损毁情况、土地利用现状等自然情况的调查，并收集了各种相关资料，完成该建设项目的土地复垦方案的编制工作，并报送相关部门审查。

## 二、 复垦方案摘要

### 2.1 建设项目服务年限及土地复垦方案服务年限

本项目临时用地使用期为2024年8月至2028年8月，复垦期为2028年8月-2029年8月，管护期为2029年8月-2031年8月，故本方案土地复垦服务年限为7年，即2024年8月-2031年8月。

### 2.2 方案涉及各类区域面积

1）项目区用地情况

滇中引水工程香炉山隧洞工期保障措施（剑川县）临时用地土地面积为38.3639公顷。

2）土地复垦区及复垦责任范围

根据规程及本项目特点，复垦区面积为38.3639公顷；土地复垦责任范围面积为38.3639公顷。实际复垦的土地面积为38.3639公顷。

### 2.3 土地损毁情况

到目前为止，滇中引水工程香炉山隧洞工期保障措施（剑川县）临时用地均未开工建设，未造成相关土地损毁。项目损毁土地以拟损毁为主，根据统计分析，拟损毁土地面积38.3639公顷。主要损毁土地区域为剑川县。拟损毁土地类型主要为挖损、压占，损毁程度为中度、重度。详见表1-1。

表1-1 建设临时用地损毁土地情况统计表                   （单位：公顷）

| 功能划分 | 地块名称 | 耕地 | 林地 |  | 草地 | 工矿仓储用地 | 交通运输用地 | 其他土地 |  | 合计 | 损毁程度 | 损毁情况 | 损毁类型 | 损毁时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0103 | 0301 | 0305 | 0404 | 0602 | 1006 | 1202 | 1203 |  |  |  |  |  |
|  |  | 旱地 | 乔木林地 | 灌木林地 | 其他草地 | 公路用地 | 农村道路 | 设施农用地 | 田坎 |  |  |  |  |  |
| 施工便道 | 地块A(34竖井施工便道） | 0.5565 | 0.8853 | 0 | 0.0747 | 0.085 | 0.3942 | 0 | 0.0836 | 2.0793 | 中度 | 拟损毁 | 挖损 | 2024年8月-2028年8月 |
|  | 地块B(32竖井施工便道） | 0.3319 | 3.4673 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0.0667 | 4.0789 | 中度 | 拟损毁 | 挖损 | 2024年8月-2028年8月 |
|  | 地块D(34竖井施工便道） | 2.4608 | 7.4591 | 0.3639 | 0 | 0 | 0.6899 | 0 | 0.4943 | 11.468 | 重度 | 拟损毁 | 挖损 | 2024年8月-2028年8月 |
|  | 地块F(新峰弃渣场施工便道） | 0.9426 | 2.7165 | 0.7916 | 0.0574 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 4.5911 | 中度 | 拟损毁 | 挖损 | 2024年8月-2028年8月 |
|  | 地块H(汝南哨2号钻场施工便道） | 1.7223 | 2.2465 | 0 | 0.0848 | 0 | 0.2414 | 0 | 0.4994 | 4.7944 | 中度 | 拟损毁 | 挖损 | 2024年8月-2028年8月 |
|  | 施工便道小计 | 6.0141 | 16.7747 | 1.1555 | 0.2169 | 0.085 | 1.5385 | 0 | 1.227 | 27.0117 | - | - | - | - |
| 材料堆场 | 地块C(32竖井材料堆场） | 1.3497 | 2.5165 | 0 | 0 | 0 | 0.0395 | 0 | 0 | 3.9057 | 中度 | 拟损毁 | 压占 | 2024年8月-2028年8月 |
|  | 地块E(34竖井材料堆场） | 1.8936 | 0.963 | 3.4865 | 0 | 0 | 0.1771 | 0 | 0.2404 | 6.7606 | 重度 | 拟损毁 | 压占 | 2024年8月-2028年8月 |
|  | 地块G(汝南哨2号钻场材料堆场） | 0.0848 | 0.1925 | 0 | 0.2292 | 0 | 0.0178 | 0.1541 | 0.0075 | 0.6859 | 中度 | 拟损毁 | 压占 | 2024年8月-2028年8月 |
|  | 材料堆场小计 | 3.3281 | 3.672 | 3.4865 | 0.2292 | 0 | 0.2344 | 0.1541 | 0.2479 | 11.3522 | - | - | - | - |
| 合计 |  | 9.3422 | 20.4467 | 4.6420 | 0.4461 | 0.0850 | 1.7729 | 0.1541 | 1.4749 | 38.3639 | - | - | - | - |

### 2.4 土地复垦目标

根据项目土地复垦适宜性评价结果，复垦责任范围38.3639公顷，拟复垦土地总面积38.3639公顷（其中拟复垦旱地9.4129公顷、乔木林地25.0887公顷、其他草地0.6002公顷、农村道路1.7729公顷，田坎1.4892公顷），土地复垦率为100.00％。

项目区以原地类原位置复垦为主；结合实地踏勘，项目区内及周边植被多为云南松等乔木且植被生长较好，原地类为灌木林地部分，考虑到植被的成活率、存活率和生物的多样性后期复垦为乔木林地，采用乔草结合的方式种植苗木，乔木选用云南松、华山松和滇合欢，草籽选用狗牙根和黑麦草；原地类为采矿用地部分，实地已被当地农户开垦为旱地种植旱作物，本方案不改变原土地规划用途进行保留，后期复垦为耕地；设施农用地部分，实地已被当地农户建设为养牛建筑设施，本方案不改变原土地规划用途进行保留，经同县自然资源局、乡镇、村委会调研一致认为后期按变更地类前一年的其他草地地类进行复垦。复垦前后土地利用结构调整表见表1-2。

表1-2 复垦前后土地利用结构调整表       （单位：公顷）

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 |  | 增减 | 变幅（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 复垦前 | 复垦后 |  |  |
| 01 | 耕地（01） | 0103 | 旱地（0103） | 9.3422 | 9.4129 | 0.0707 | 0.18% |
| 03 | 林地（03） | 0301 | 乔木林地（0301） | 20.4467 | 25.0887 | 4.6420 | 12.10% |
|  |  | 0305 | 灌木林地（0305） | 4.6420 | 0.0000 | -4.6420 | -12.10% |
| 04 | 草地（04） | 0404 | 其他草地（0404） | 0.4461 | 0.6002 | 0.1541 | 0.40% |
| 06 | 工矿仓储用地（06） | 0602 | 采矿用地（0602） | 0.0850 | 0.0000 | -0.0850 | -0.22% |
| 10 | 交通运输用地（10） | 1006 | 农村道路（1006） | 1.7729 | 1.7729 | 0.0000 | 0.00% |
| 12 | 其他土地（12） | 1202 | 设施农用地（1202） | 0.1541 | 0.0000 | -0.1541 | -0.40% |
|  |  | 1203 | 田坎（1203） | 1.4749 | 1.4892 | 0.0143 | 0.04% |
| 合计 |  |  |  | 38.3639 | 38.3639 | 0.0000 | 0.00% |

### 2.5 土地复垦投资情况

（1）静态投资

土地复垦静态总投资为1304.83万元，其中工程施工费为929.62万元，其它费用142.84万元，监测与管护费用168.02万元，基本预备费64.35万元。土地复垦面积38.3639公顷，亩均静态投资为22674.67元。

（2）动态投资

动态估算基础为静态估算资金，本复垦方案价差预备费率r取6%，风险金按工程施工费、设备费与其他费用之和的3%计取，经计算，价差预备费为268.49万元，风险金为32.17万元，动态投资为1605.49万元，土地复垦面积38.3639公顷，复垦土地亩均动态投资为27899.30元。

# 土地复垦方案基本情况表

| 项 目 概 况 | 项目名称 |  | 滇中引水工程香炉山隧洞工期保障措施（剑川县） 临时用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位名称 |  | 云南省滇中引水工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位地址 |  | 云南省昆明市盘龙区北京路2196号附1号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 熊兴金 |  | 联系电话 |  |  | 0871-65210292 |  |  |
|  | 企业性质 |  | 有限公司 |  | 项目性质 |  |  | 建设项目 |  |  |
|  | 项目位置 |  | 大理州剑川县金华镇 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资源储量 |  | — |  | 生产能力 （或投资规模） |  |  | 1605.49万元 |  |  |
|  | 划定矿区范围 批复文号 |  | — |  | 项目区面积 |  |  | 38.3639公顷 |  |  |
|  | 项目位置土地利用现状图幅号 |  | G47H068129、G47H068130、G47H069129、G47H069130、G47H070129、G47H070130、G47H071130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时用地 使用年限 |  | 4年（2024年8月-2028年8月） |  | 土地复垦方案 服务年限 |  |  | 7年（2024年8月-2031年8月） |  |  |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位名称 |  | 云南超图地理信息有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  | 李兴辉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质证书名称 |  | 土地规划机构等级证书 |  |  |  | 机构等级 |  | 乙级 |  |
|  | 发证机关 |  | 云南省土地学会 |  |  |  | 编号 |  | 532020004B |  |
|  | 联系人 |  | 王剑桥 |  |  |  | 联系电话 |  | 13987223118 |  |
|  | 主 要 编 制 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务 |  | 职称 |  | 单 位 |  |  |  | 签 名 |
|  | 王剑桥 | 项目负责 |  | 工程师 |  | 云南超图地理信息有限公司 |  |  |  |  |
|  | 段兆霞 | 技术负责和编制 |  | 助理工程师 |  | 云南超图地理信息有限公司 |  |  |  |  |
|  | 张允科 | 技术审核 |  | 工程师 |  | 云南超图地理信息有限公司 |  |  |  |  |
|  | 苏培元 | 技术编制 |  | 助理工程师 |  | 云南超图地理信息有限公司 |  |  |  |  |
|  | 何可夫 | 技术编制 |  | 二级造价师 |  | 云南超图地理信息有限公司 |  |  |  |  |

| 复 垦 区 土 地 利 用 现 状 | 土地类型 |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级地类 |  | 二级地类 | 小计 | 已损毁 |  | 拟损毁 |  | 占用 |
|  | 耕地 |  | 旱地 | 9.3422 | - |  | 9.3422 |  | - |
|  | 林地 |  | 乔木林地 | 20.4467 | - |  | 20.4467 |  | - |
|  |  |  | 灌木林地 | 4.6420 | - |  | 4.6420 |  |  |
|  | 草地 |  | 其他草地 | 0.4461 | - |  | 0.4461 |  | - |
|  | 工矿仓储用地 |  | 采矿用地 | 0.0850 | - |  | 0.0850 |  |  |
|  | 交通运输用地 |  | 农村道路 | 1.7729 | - |  | 1.7729 |  | - |
|  | 其它土地 |  | 设施农用地 | 0.1541 | - |  | 0.1541 |  | - |
|  |  |  | 田坎 | 1.4749 | - |  | 1.4749 |  | - |
|  | 合 计 |  |  | 38.3639 | - |  | 38.3639 |  | - |
| 复垦 责任 范围 内土 地损 毁及 占用 面积 | 类 型 |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 已损毁或占用 |  |  | 拟损毁或占用 |  |
|  | 损毁 | 挖 损 |  | 27.0117 | - |  |  | 27.0117 |  |
|  |  | 塌 陷 |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  | 压 占 |  | 11.3522 | - |  |  | 11.3522 |  |
|  |  | 小计 |  | 38.3639 | - |  |  | 38.3639 |  |
|  | 占 用 |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  | 合 计 |  |  | 38.3639 | - |  |  | 38.3639 |  |
|  | 备注：此栏占用为保留不复垦的面积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复 垦 土 地 面 积 | 一级地类 |  | 二级地类 | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已复垦 |  | 拟复垦 |  |  |  |
|  | 耕地 |  | 旱地 | - |  | 9.4129 |  |  |  |
|  | 林地 |  | 乔木林地 | - |  | 25.0887 |  |  |  |
|  | 草地 |  | 其他草地 | - |  | 0.6002 |  |  |  |
|  | 交通运输用地 |  | 农村道路 | - |  | 1.7729 |  |  |  |
|  | 其他土地 |  | 田坎 | - |  | 1.4892 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | - |  | 38.3639 |  |  |  |
|  | 土地复垦率（%） |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |

| 工作计划及保障措施 工作计划及保障措施 工作计划及保障措施 | 一、土地复垦方案服务年限 （1）项目建设期（临时用地使用期）： 该临时用地为滇中引水工程香炉山隧洞工期保障措施剑川县境内的施工便道和材料堆场等配套设施，根据《滇中引水工程香炉山隧洞工期保障措施设计变更报告》，滇中引水工程香炉山隧洞工期保障措施建设期为4年，本方案根据剑川县的实际施工情况确认临时用地的使用年限。临时用地尚未动工建设，计划于2024年8月开始建设并使用，因此，临时用地使用期为4年（2024年8月至2028年8月）。 （2）复垦期：根据本复垦项目工程量，结合项目特点，考虑土地复垦工程于使用期完成后对临时用地进行复垦，计划复垦工期为1年（2028年8月至2029年8月）。 （3）管护期：结合剑川县实地管护情况，耕林草地管护期计划为2年（2029年8月至2031年8月）。 （4）土地复垦服务年限：本项目土地复垦服务年限=临时用地服务年限+复垦工程工期+监测期=7年（2024年8月-2031年8月）。 二、复垦工作计划安排 根据《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031.1-2011），原则上以5年为一阶段进行土地复垦工作安排的要求，本项目共计2个阶段，复垦责任面积38.3639公顷，实际复垦面积为38.3639公顷，本项目分年度复垦计划安排表如下： 第一年（2024年8月至2025年8月）：临时用地建设期、使用期；本年度主要为方案的前期工作以及对临时用地进行表土剥离，并对临时用地进行动态监测。具体复垦工程量为：表土剥离106771.77m³，修建土袋挡墙1405.00m；年度静态投资为317.62万元，动态投资322.20万元。第二年（2025年8月至2026年8月）：临时用地使用期；本年度主要为对临时用地进行动态监测。年度静态投资为21.30万元，动态投资27.18万元。第三年（2026年8月至2027年8月）：临时用地使用期；本年度主要为对临时用地进行动态监测。年度静态投资为21.30万元，动态投资28.53万元。第四年（2027年8月至2028年8月）：临时用地使用期；本年度主要为对临时用地进行动态监测。年度静态投资为21.30万元，动态投资29.97万元。第五年（2028年8月至2029年8月）：临时用地复垦期和管护期；临时用地在2028年8月使用结束后全面进行复垦，主要为复垦施工便道和材料堆场。具体复垦工程量为：地坪拆除3468.90m³、弃渣清运3468.90m³、表土回覆104714.48m³、土地翻耕9.4129hm²、场地平整86658.27m³、垒埂1890.60m³、土壤培肥（光叶紫花苕子）18.8258hm²、施有机肥43.9145hm²；栽植云南松21953株、华山松21953株、滇合欢21953株、撒播狗牙根+黑麦草24.1209hm²；修建水窖30座、修复道路6885m；复垦效果监测布设27个监测点，对复垦后的耕地、林地和草地进行管护，耕地管护面积9.4129hm²，林草地管护面积25.6889hm²。年度复垦面积为38.3639hm²，其中复垦旱地9.4129hm²、复垦乔木林地25.0887hm²、复垦其他草地0.6002hm²、复垦农村道路1.7729hm²、复垦田坎1.4892hm²；年度静态投资为766.69万元，动态投资972.52万元。第六年（2029年8月至2030年8月）：管护期。本年度主要是对已复垦区域进行监测和管护，耕地管护面积9.4129hm²，林草地管护面积25.6889hm²，年度静态投资为78.31万元，动态投资109.40万元。第七年（2030年8月至2031年8月）：管护期。本年度主要是对已复垦区域进行监测和管护，耕地管护面积9.4129hm²，林草地管护面积25.6889hm²，年度静态投资为78.31万元，动态投资115.69万元。。 三、复垦工程设计及工程量测算 复垦区土地复垦工程包括土壤重构工程、植被重建工程、配套工程和监测与管护工程。 - 土壤重构工程： 表土剥离106771.77m³、表土回覆104714.48m³、土袋挡墙1405.00m、地坪拆除3468.90m³、弃渣清运3468.90m³、土地翻耕9.4129公顷、垒埂1890.60m³（使用剥离的表土做垒埂）、场地平整86658.27m³、土壤培肥（光叶紫花苕子）18.8258公顷、施有机肥43.9145公顷。 2、植被重建工程 栽植云南松21953株、华山松21953株、滇合欢21953株、撒播狗牙根+黑麦草24.1209公顷。 3、配套工程 修建水窖30座、修复道路6885m。 3、监测与管护工程 主要包括监测工程和管护工程。监测工程主要为土地损毁监测和复垦效果监测，土地损毁监测布设27个监测点，监测时间为4年，每4月1次，共计324点次，复垦效果监测布设27个监测点，监测时间为3年，每年2次，共计162点次；管护工程中主要为对复垦后的耕地、林地和草地进行管护，耕地管护面积9.4129公顷，耕地管护2年；林草地管护面积25.6889公顷，林地管护时间2年，每年2次。 三、保障措施 1、组织保障措施 复垦方案重在落实，切实改善开发建设项目所造成的土地和生态环境破坏，审批后的方案由企业或县自然资源局组织实施，并受当地或上级土地行政主管部门的监督检查。 为保证全面完成各项治理措施，生产建设单位应成立土地复垦实施管理机构，并设专人负责本生产建设项目土地复垦工作，明确土地复垦方案实施的组织机构及其职责。土地复垦实施管理机构可以是生产建设单位负责地质环境治理、生态环境保护与水土保持的机构，以保证相关工作的有机结合与衔接。土地复垦实施管理机构应协调土地复垦方案与主体工程及其他有关方案的管理，负责组织实施审批的土地复垦方案，具体职责如下： (1)贯彻执行国家和地方政府、自然资源部门有关土地复量的方针政策，制定本单位土地复垦管理规章制度； (2)建立土地复垦目标责任制，把土地复垦列为工程进度、质量考核的内容之一，制定阶段土地复垦计划及年度土地复垦实施计划； (3)协调土地复垦工程与有关工程的关系，确保土地复垦工程正常施工，最大程度减少生产建设活动对土地的损毁，保证损毁土地及时复垦； (4)深入土地复垦工程现场检查，掌握生产建设过程中土地损毁状况及土地复垦措施落实情况； (5)定期向主管领导汇报复垦进展情况，每年向自然资源主管部门报告土地损毁及复垦情况，接受自然资源主管部门的监督检查； (6)定期培训土地复垦管理及技术人员，提高人员素质和管理水平； 此外，土地复垦义务人在土地复垦方案中还应明确土地复垦实施方式，如自行复垦、委托中介机构复垦、缴纳复垦费由自然资源主管部门代复垦等。自行复垦的，应明确复垦的组织方式和实施办法；委托中介机构复垦的，应明确对中介机构的选取及监督管理办法；缴纳复垦费由自然资源主管部门代复垦的，应明确复垦费缴纳的方式，及自然资源主管部门的证明材料。 2、资金保障措施 (1)资金来源 本工程属建设类项目，土地复垦工程投资应在工程基本建设投资中列支，并与主体工程建设资金同时调拨使用、同时施工和同时发挥效益；土地复垦实施管理机构应积极开展工作，保证方案实施。 复垦费用主要发生在复垦工程建设过程中，包括各种复垦工程技术措施实施的费用。复垦费用按照国土资发〔2006〕225号规定：“土地复垦费要列入建设项目总投资并足额预算”。 项目实施过程中，将根据施工实际情况，及时进行修订，若在具体实施过程中出现实际情况有与方案重大不符之处，将重新组织编报土地复垦方案。及时合理调整复垦资金预算，以保证复垦工作的正常进行。 - (2)计提方式 自土地复垦方案实施开始，相应的土地复垦费用计提也开始启动。复量费用应逐年或分阶段提取，并加大前期提取力度。根据《土地复垦方案编制规程》的规定，复垦动态费用应在土地复垦方案涉及的生产建设年限内，至少提前1年提取完毕。 - (3)费用存储 土地复垦义务人应根据《土地复垦费用监管协议》将土地复垦费用存入土地复垦费用专用账户。土地复垦费用账户应按照“企业所有，政府监管，专户存储，专款专用”的原则进行管理，并应建立土地复垦费用专项使用的具体财务管理制度。所有存款凭证提交审计部门审核,审核结果交自然资源主管部门备案。该项目属于临时用地的土地复垦方案，按照自然资源部的相关文件精神，应当在土地复垦方案通过审查后一个月内全额预存土地复垦费用，以保证复垦工作的顺利进行。 - (4)费用使用与管理 土地复垦费用由土地复垦施工单位用于复垦工作，由复垦义务人的土地复垦管理机构具体管理，受自然资源主管部门的监督。建议按以下方式使用与管理土地复垦费用: 1)资金拨付由施工单位根据复垦工程进度向土地复垦管理机构提出申请，经审查签字后，报财务审批。每次提取复垦资金超过两万，或每月提取复垦资金超过十万，土地复垦管理机构应取得自然资源主管部门的同意； 2)施工单位每年年底，根据土地复垦实施规划和年度计划，做出下一年度的复垦资金使用预算。土地复垦管理机构对复垦资金使用预算进行审核，并报自然资源主管部门审查备案； 3)资金使用中各科目实际支出与预算金额间有差超过20%的，需向土地复垦管理机构提交书面申请，经主管领导审核同意后方可使用； 4)施工单位按期填写复垦资金使用情况报表，对每一笔复垦资金的用途均应有详细明确的记录。复垦资金使用情况报表按期提交土地复垦管理机构审核备案； 5)每年年底，施工单位需提供年度复垦资金预算执行情况报告。土地复垦管理机构审核后，报自然资源主管部门备案； 6)每一复垦阶段结束前，土地复垦管理机构提出申请，自然资源主管部门组织对阶段土地复垦实施效果进行验收，并对土地复垦资金使用情况进行审核，同时对复垦账户的资金进行清算。在复垦效果和复垦资金审核通过的基础上，账户剩余资金直接滚动计人下阶段复垦； 7)土地复垦义务人按照土地复垦方案和阶段土地复垦计划完成全部复垦任务后向自然资源主管部门提出最终验收申请。验收合格后，可向自然资源主管部门申请从土地复垦费用共管账户中支取结余费用的80%。其余费用应在自然资源主管部门会同有关部门在最终验收合格后的5年内对复垦为农用地的复垦效果进行跟踪评价，达标后方可取出； 8)对滥用、挪用复垦资金的，追究当事人、相关责任人的责任，给予相应的行政、经济、刑事处罚。 (5)费用审计 土地复垦费用审计，由生产建设项目土地复垦管理机构申请，自然资源主管部门组织和监督，委托中介机构(如：会计师事务所）审计。审计内容包括费用规模、用途、时间进度等，审计工作所需费用应由土地复垦义务人承担。 1)审计复垦年度资金预算是否合理； 2)审计复垦资金使用情况月度报表是否真实； 3)审计复垦年度资金预算执行情况，以及年度复垦资金收支情况； 4)审计阶段复垦资金收支及使用情况； 5)确定资金的会计记录正确无误，明细账和总账一致。 3、监管保障措施 经批准后的土地复垦方案具有法律强制性，不得擅自变更。土地复垦方案有重大变更的，土地复垦义务人需向自然资源主管部门申请。自然资源主管部门有权依法对土地复垦方案实施情况进行监督管理。土地复垦义务人应强化土地复垦施工管理，严格按照方案要求进行自查，并主动与自然资源主管部门取得联系，加强与自然资源主管部门合作，自觉接受自然资源主管部门的监督管理。 为保障自然资源主管部门土地复垦实施监管工作，土地复皇义务人应当根据土地复垦方案、编制并实施阶段土地复垦计划和年度土地复垦实施计划，定期向项目所在地县级以上自然资源主管部门报告当年复垦情况，接受县级以上自然资源主管部门对复垦实施情况监督检查，接受社会对土地复垦实施情况监督。 自然资源主管部门在监管中发现土地复垦义务人不履行复垦义务的，按照法律法规和政策文件的规定，土地复垦义务人应自觉接受自然资源主管部门及有关部门处罚。 4、技术保障措施 土地复垦工作专业性、技术性较强，需要定期培训技术人员、咨询相关专家、开展科学试验、引进先进技术，以及对土地损毁情况进行动态监测和评价。同时，表土是十分珍贵的资源，它直接影响到土地复垦的实施效果；重金属污染问题是土地复垦中需要重点关注的问题，也是土地复垦的难点。土地复垦义务人应制定严格的规章制度和技术手段，以保证做好表土剥离与保护工作，并确保不将有毒有害物用作回填或者充填材料、不将重金属及其他有毒有害物污染的土地用作种植食用农作物等。具体可以采取以下技术保障措施： (1)方案规划阶段，选择有技术优势的编制单位编制生产建设项目的土地复垦方案，委派技术人员与方案编制单位密切合作，了解土地复垦方案中的技术要点； (2)复垦实施中，根据复垦方案内容，与相关实力雄厚的技术单位合作,编制阶段土地复垦实施计划和年度土地复垦实施计划，及时总结阶段性复垦实践经验，并修订复垦方案； (3)加强与相关技术单位的合作，加强对国内外具有先进复垦技术单位的学习研究，及时吸取经验，完善复垦措施； (4)根据实际生产情况和土地损毁情况，进一步完善土地复垦方案，拓展复垦报告编制的深度和广度，做到所有复垦工程遵循复垦报告设计； (5)严格按照建设工程招投标制度选择和确定施工队伍，要求施工队伍具有相关等级的资质； (6)实施表土剥离及保护、不将有毒有害物用作回填或者充填材料、不将重金属及其他有毒有害物污染的土地用作种植食用农作物等； (7)建设、施工等各项工作严格按照有关规定，按年度有序进行； (8)选择有技术优势和较强社会责任感的监理单位，委派技术人员与监理单位密切合作，确保施工质量。 (9)定期培训技术人员、咨询相关专家、开展科学试验、引进先进技术，以及对土地损毁情况进行动态监测和评价等。 |
| --- | --- |

| 投 资 估 算 投 资 估 算 | 测算依据 测算依据 | 1、估算编制依据 （1）《土地开发整理项目资金管理项目暂行办法》（国土资发〔2000〕282号）； （2）《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》（国土资发〔2000〕316号）； （3）《土地开发整理项目规划设计规范》； （4）《土地开发整理项目预算定额标准》财综〔2011〕128号； （5）《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额》（云国土资〔2016〕35号）； （6）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》财综〔2011〕128号； （7）《土地开发整理项目预算编制暂行规定》； （8）《土地复垦工程费用构成与取费标准》； （9）《云南省自然资源厅 云南省财政厅关于土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（云国土资〔2017〕232号）； （10）《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建科函〔2019〕62号）。 2、基础单价编制依据 （1）人工单价确定：根据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，项目所属区域均属于六类工资地区，经计算，人工单价：甲类工52.05元/工日，乙类工39.61元/工日。 （2）材料单价的确定：主要材料价格＝材料原价＋运杂费＋采购保管费，本项目主要材料预算价格参考大理白族自治州住房和城乡建设局《大理白族自治州建设工程材料及设备价格信息》（2024.7）和项目区周边同类同期项目的预算价格水平。 （3）施工机械台班单价的确定：在施工机械使用费的计算中，台班费依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》标准计取，施工机械台班费估算单价=折旧费+修理及替换设备费+安装拆卸费+机上人工费+动力燃料费。 （4）直接工程费单价计算：直接工程费单价按照《土地开发整理项目预算编制暂行规定》中的定额计算，直接工程费单价=人工费+材料费+施工机械使用费。 3、费用计算标准 根据《土地开发整理项目预算编制规定》（财〔2011〕128号）项目投资估算费用包括工程施工费、设备费、其他费用和不可预见费四部分。 （1）工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。 1）直接费 直接费由直接工程费和措施费组成。 ① 直接工程费 直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。 ② 措施费 措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费、安全施工措施费。 2）间接费 间接费由规费和企业管理费组成。 3）利润 利润指施工企业完成所承包工程获得的盈利，按照直接费和间接费之和的3%计算。 4）税金 税金指按国家规定应计入造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。税金=（直接费+间接费+利润）×税率 依据项目所在地的税收计取办法，国家税法规定应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，本工程项目用地为农村，根据财政部税务总局海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定，税金取9%。 （2）其他费用计算 由前期工作费、工程监理费、竣工验收费及业主管理费组成。 （3）监测与管护费 复垦监测费是指在项目建设过程中，由于其挖损、压占等损毁程度难以预测，为了能及时掌握实际情况，调整并采取及时、有效、正确的复垦措施而设置监测点，用来监测压占等损毁程度，确保复垦工作顺利进行所产生的费用；管护费是对复垦后的一些重要工程措施、植被和复垦区域土地等进行有针对性的巡查、补植、除草、施肥浇水、修枝、喷药、刷白等管护工作所发生的费用。 （4）预备费 预备费是指考虑了土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费增加的一项费用。预备费主要包括基本预备费、价差预备费和风险金。 4、投资估算 根据计算，本方案复垦责任范围面积为38.3639公顷，拟复垦土地面积38.3639公顷，复垦土地静态总投资总计1304.83万元，动态总投资总计1605.49万元，静态亩均投资为22674.67元/亩，动态亩均投资27899.30元/亩。项目土地复垦费用投资估算总表 序号; 工程或费用名称; 费用（万元）; 比例（%). 一; 工程施工费; 929.62; 57.90. 二; 设备费; 0; 0.00. 三; 其他费用; 142.84; 8.90. 四; 监测与管护费; 168.02; 10.47. （一）; 复垦监测费; 48.60; 3.03. （二）; 管护费; 119.42; 7.44. 五; 预备费; 332.84; 20.73. （一）; 基本预备费; 64.35; 4.01. （二）; 价差预备费; 268.49; 16.72. 六; 风险金; 32.17; 2.00. 七; 静态总投资; 1304.83; 81.27. 八; 动态总投资; 1605.49; 100.00. 5、复垦费用安排 根据省厅云自然资办便笺〔2024〕173号关于规范临时用地管理实施办法意见建议的通知文件规定，根据省厅云自然资办便笺〔2024〕173号关于规范临时用地管理实施办法意见建议的通知文件规定，临时用地复垦义务人应当按照经批准的土地复垦方案确定金额一次性足额预存土地复垦费。本复垦方案设计于土地复垦方案通过审查后一个月内全额预存土地复垦费用，以保证复垦工作的顺利进行。项目土地复垦费用来源于项目总投资。 土地复垦费用预存及投资安排表 缴存期数; 服务年限; 静态投资; 动态投资; 缴费时间点; 缴存金额. 1; 2024年8月-2025年8月; 317.62; 322.20; 2024年8月31日; 1605.49. 2; 2025年8月-2026年8月; 21.30; 27.18. 3; 2026年8月-2027年8月; 21.30; 28.53. 4; 2027年8月-2028年8月; 21.30; 29.97. 5; 2028年8月-2029年8月; 766.69; 972.52. 6; 2029年8月-2030年8月; 78.31; 109.40. 7; 2030年8月-2031年8月; 78.31; 115.69. 合计; 1304.83; 1605.49; 1605.49. |
| --- | --- | --- |

# 第三部分   建议

土地复垦作为补充生态用地的来源，具有较大的社会效益、生态效益和经济效益。复垦项目受到了当地政府的重视，受到了广大人民群众的欢迎。为保证复垦项目的实施，还需要各方努力。为此，提出以下几点建议：

（1）复垦项目的实施应与建设项目同步进行，同时做好复垦区周围的生态环境保护工作。

（2）复垦项目实施过程中，若工程建设发生重大变化或本方案未考虑到的复垦区，业主单位须及时与当地政府或主管部门协商解决，并承担相关费用。

（3）复垦项目实施过程，当地政府和自然资源部门要做好监督、检查工作，实施完毕，应做好竣工验收工作。

（4）为保证全面完成各项治理措施，生产建设单位应成立土地复垦实施管理机构，并设专人负责本生产建设项目土地复垦工作，明确土地复垦方案实施的组织机构及其职责，同时应发扬民主，充分尊重当地农民的意见，保障他们的权益。

（5）复垦区周边分布有基本农田和生态保护红线，在施工过程中，须严格避让周围基本农田和生态保护红线，防止周边永久基本农田和生态保护红线新的损毁。