## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 漾濞县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 审计业务经费
主管部门 |  | 漾濞彝族自治县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 漾濞彝族自治县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 135.99 |  | 150.99 |  | 146.47 | 10 | 97.01 | 9.7 | 当年本级财政拨款审计业务经费项目下达指标85.99万元，实际支出85.97万元，未支用指标年末收回0.02万元；其他资金（非本级财政拨款）收入65.00万元，支出60.50万元，年末结转结余4.50万元。两项合计未完成预算执行数4.52万元，导致执行率未达100.00%。
|  | 其中：当年财政拨款 | 85.99 |  | 85.99 |  | 85.97 |  | 99.98
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 50 |  | 65 |  | 60.5 |  | 93.08
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展政策落实跟踪审计，强化预算执行情况的审计监督，加大对社保、住房、教育、医疗、扶贫、科技等民生资金和项目的审计力度，加强对资源节约利用、环境污染防治、生态系统保护等的审计，加强审计队伍建设，加大教育培训力度，提高依法审计能力，加强审计信息化建设，提高审计效率。通过审计监督，维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保障经济和社会健康发展。审计单位大于等于20个，出具审计报告数量大于等于20份，提交审计信息大于等于35篇，完成自然资源资产审计项目1个，向社会公告审计结果大于等于10份，审计建议采纳率达大于等于90%，对审计工作的肯定大于等于1项。 | [5 empty] | 2023年度全局共完成审计项目（包括审计调查项目）14项，审计单位14个，审计发现非金额计量问题69项；出具审计报告14篇； 提出并被采纳审计建议37条；完成交办配合项目24项（其中领导干部离任经济责任事项交接14项、其他10项）。提交审计专题综合性报告5篇； 提交审计信息（信息简报）共25篇（被采用5篇）；出具审计结果公告9篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 84.3
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 16 | 个 | 14 | 10 | 8.75 | 偏差原因：2023年绩效目标编制时年度项目计划未审定，按实施项目16项、审计单位16个进行预编报。根据漾审委办发〔2023〕1号，单位2023年审定项目计划数15项、审计单位15个、出具审计报告和专项审计调查报告15篇，由于项目进度未达到预期目标，经报批当年未实施结束1项调减至2024年继续跨年实施（漾濞县各公立学校2022年财务收支情况审计调查），当年实际完成审计和专项审计调查项目14项，审计单位14个。 改进措施：在今后严格按计划实施审计项目。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计提出建议 | >= | 16 | 条 | 37 | 10 | 9.5 | 偏差原因：2023年绩效目标编制时年度项目计划未审定，按实施项目16项、每项至少提出审计建议1条设定目标值为16条，全年实际提出审计建议超预期21条。 改进措施：在今后合理设定审计建议目标条数。
产出指标 |  | 数量指标 | 提交审计信息 | >= | 26 | 篇 | 25 | 15 | 14.42 | 偏差原因：年初绩效目标设定为预计数，全年审计信息简报完成数量未及预期。 改进措施：在今后设定目标值时酌情设定，做到设定合理精准。
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 16 | 篇 | 14 | 15 | 13.13 | 偏差原因：2023年绩效目标编制时年度项目计划未审定，按实施项目16项、审计单位16个进行预编报。根据漾审委办发〔2023〕1号，单位2023年审定项目计划数15项、审计单位15个、出具审计报告和专项审计调查报告15篇，由于项目进度未达到预期目标，经报批当年未实施结束1项调减至2024年继续跨年实施（漾濞县各公立学校2022年财务收支情况审计调查），当年实际完成审计和专项审计调查项目14项，出具审计和专项审计调查14篇。 改进措施：在今后严格按计划实施审计项目，并出具审计报告和专项审计调查报告。
效益指标 |  | 生态效益 | 领导干部自然资源资产离任（任中） | = | 1 | 个 | 2 | 15 | 14.5 | 偏差原因：2023年实施的太平乡乡长和书记离任“双责”审计时同步实施了乡长和书记自然资源资产离任审计，因此超计划完成1个。 改进措施：今后严格按计划实施领导干部自然资源资产离任（任中）审计。
效益指标 |  | 可持续影响 | 审计建议采纳率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 10 | 篇 | 9 | 10 | 9 | 偏差原因：当年实施完成审计项目14项，其中：出具审计结果9篇，另5个项目因年末实施完成审计发现问题整改时限未到尚未完成整改，当年未公告，在次年公告。 改进措施：在2024年度及时完成上年未公告项目的审计结果公告。
其他需要说明的事项 |  |  | 2023年度其他资金收入来源为县级财政安排资金。具体情况为：年初预算收入50万元；实际拨款65万元，其中：漾财发〔2023〕1号文件拨款15万元、漾政办拨〔2023〕130号文件拨款50万元；当年支付60.5万元；年末结转结余4.5万元。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 漾濞县审计局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 漾濞县审计局2023年审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 漾濞彝族自治县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 漾濞彝族自治县审计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1.8 |  | 1.8 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 立足“十四五”时期党中央对经济社会发展全局的总体规划和战略布局，围绕我省的各项目标任务，全面提升审计工作的整体性、宏观性和建设性，以深化改革和探索创新促进发挥党的领导政治优势和法治国家制度优势，推动云南审计工作全面进入全国审计系统和全省党政机关先进行列。2023年审计执法办案补助项目经费主要用于弥补审计项目实施中的审计业务支出，项目资金支出后预期达到的具体目标为：产出指标/数量指标2个，即“审计单位2个，出具审计报告和专项审计调查报告2个”；效益指标/经济效益指标1个，即“审计处理处罚缴库率达100%”；满意度指标/服务对象满意度指标1个，即“向社会公告审计结果2篇”。 | [5 empty] | 当年审计执法办案补助经费投入资金1.8万元 。实际完成审计项目2项，审计单位2个，出具审计报告和专项审计调查报告2篇，审计处理处罚缴库率100.00%，向社会公告审计结果2篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位 | >= | 2 | 个 | 2 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 审计报告和专项审计调查报告 | >= | 2 | 篇 | 2 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益 | 审计处理处罚的缴库率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 向社会公告审计结果 | >= | 2 | 篇 | 2 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。