## Sheet1
大理市2024年度衔接资金项目计划完成情况
序号 | 州（市）乡村振兴局 |  |  | 县（市、区）乡村振兴局 |  | 项目名称 | 项目编码 | 项目主管部门 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（万元） |  | 资金支出（万元） |  | 结转 | 结余 | 项目进展情况 |  |  |  |  | 备注(项目类型） | 是否产业
| 省级资金文件文号 | 州（市）资金文件文号 | 下达时间 | 县（市、区）资金文件文号 | 下达时间 |  |  |  | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 |  |  | 完成情况 | 计划时间 |  | 实际时间
[16 empty] | 开工 | 完工 | 开工 | 完工
合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2838.9911 | 650.69 | 2832.7455 | 650.69 | 0 | 6.2456 | / | / | / | / | / | / | /
1 | 云财农[2023]202号 云财农[2024]30号 | 大财农[2023]194号 大财农[2024]23号 | 2023.12.23 2024.4.3 | 市财农[2024]6号 市财农[2024]79号 市财农[2024]188号 | 2024.1.10 2024.4.19 2024.9.2 | 小额贷款贴息 | 5500001848072717 '5500001907749128 | 大理市农业农村局 | 90 | 46.9219 | 90 | 46.9219 |  |  | 已完工 | 2024.02.20 | 2024.12.25 | 2024.02.20 | 2024.010.15 | 扶贫发展 | 是
2 | 云财农[2023]202号 云财农[2023]30号 | 大财农[2023]194号 大财农[2024]44号 | 2023.12.23 2024.4.28 | 市财农[2024]6号 市财农[2024]103号 | 2024.1.10 2024.5.21 | 2024学年春季学期雨露计划项目 | 5500001848058837 '5500001907808116 | 大理市农业农村局 | 86.5 | 116 | 86.5 | 116 |  |  | 已完工 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 2024.02.20 | 2024.12.25 | 扶贫发展 | 否
3 | 云财农[2023]202号 云财农[2023]121号 | 大财农[2023]194号 大财农[2024]113号 | 2023.12.23 2024.10.12 | 市财农[2024]6号 市财农[2024]231号 | 2024.1.10 2024.10.25 | 乡村公益性岗位 | 5500001848140788 | 大理市就业局 | 80 | 32.99 | 80 | 32.99 |  |  | 已完工 | 2024.02.25 | 2024.12.31 | 2024.02.20 | 2024.12.25 | 扶贫发展 | 否
4 | 云财农[2023]202号 | 大财农[2023]194号 | 2023.12.23 | 市财农[2024]6号 | 2024.1.10 | 大理市满江街道2024年以工代赈项目 | 5500001847064246 | 大理市发改局 | 388 |  | 386.78 |  |  | 1.22 | 已完工 | 2024.01.10 | 2024.11.30 | 2024.01.15 | 2024.12.25 | 扶贫发展 | 否
5 | 云财农[2023]202号 | 大财农[2023]194号 大财农[2024]23号 | 2023.12.23 2024.4.3 | 市财农[2024]30号 市财农[2024]79号 | 2024.2.8 2024.4.19 | 下关街道吊草村委会民族团结进步暨乡村振兴异地经济农产品存储加工流通项目 | 5500001870988480 | 大理市民族宗教局 大理市农业农村局 | 200 | 170 | 200 | 170 |  |  | 已完工 | 2024.06.20 | 2024.12.1 | 2024.06.21 | 2024.11.29 | 少数民族发展任务 | 是
6 | 云财农[2023]202号 | 大财农[2023]194号 | 2023.12.23 | 市财农[2024]30号 | 2024.2.8 | 太和街道凤阳邑村草编体验馆提升项目 | 5500001871298101 | 大理市民族宗教局 | 20 |  | 19.7205 |  |  | 0.27949 | 已完工 | 2024..04.10 | 2024.08.10 | 2024.04.14 | 2024.08.21 | 少数民族发展任务 | 是
7 | 云财农[2023]202号 | 大财农[2023]194号 | 2023.12.23 | 市财农[2024]30号 | 2024.2.8 | 大理镇上鸡邑村民族团结进步-壮大村集体经济建设项目 | 5500001870969894 | 大理市民族宗教局 | 100 |  | 100 |  |  |  | 已完工 | 2024.06.20 | 2024.12.30 | 2024.06.22 | 2024.12.25 | 少数民族发展任务 | 是
8 | 云财农[2023]202号 | 大财农[2023]194号 | 2023.12.23 | 市财农[2024]30号 | 2024.2.8 | 上关镇江尾村民族团结进步—农副产品经营场所建设项目 | 5500001870984160 | 大理市民族宗教局 | 100 |  | 100 |  |  |  | 已完工 | 2024.05.20 | 2024.12.30 | 2024.05.20 | 2024.12.25 | 少数民族发展任务 | 是
9 | 云财农[2023]202号 | 大财农[2023]194号 | 2023.12.23 | 市财农[2024]30号 | 2024.2.8 | 喜洲镇河矣江村委会河矣江、和乐南、江上民族村寨旅游提升工程 | 5500001871301907 | 大理市民族宗教局 | 90 |  | 90 |  |  |  | 已完工 | 2024.04.21 | 2024.12.30 | 2024.04.21 | 2024.12.25 | 少数民族发展任务 | 否
10 | 云财农[2023]202号 | 大财农[2023]194号 | 2023.12.23 | 市财农[2024]31号 | 2024.2.20 | 太邑乡己早村松林易地扶贫搬迁点农产品加工基地扩建及集散市场建设项目 | 5500001848112133 | 大理市农业农村局 | 200 |  | 200 |  |  |  | 已完工 | 2024.03.25 | 2024.09.30 | 2024.03.22 | 2024.09.20 | 扶贫发展 | 是
11 | 云财农[2023]202号 | 大财农[2023]194号 | 2023.12.23 | 市财农[2024]31号 | 2024.2.20 | 太邑乡桃树村红岩坝千亩特色种植基地建设项目 | 5500001847015360 | 大理市农业农村局 | 280 |  | 280 |  |  |  | 已完工 | 2024.03.25 | 2024.10.20 | 2024.03.22 | 2024.10.10 | 扶贫发展 | 是
12 | 云财农[2023]202号 | 大财农[2023]194号 | 2023.12.23 | 市财农[2024]31号 | 2024.2.20 | 双廊镇伙山村宜居宜业及产业发展配套设施建设项目（二期) | 5500001847127235 | 大理市农业农村局 | 349.5 |  | 349.5 |  |  |  | 已完工 | 2024.03.20 | 2024.09.01 | 2024.03.22 | 2024.08.25 | 扶贫发展 | 是
13 | 云财农[2023]202号 | 大财农[2023]194号 | 2023.12.23 | 市财农[2024]31号 | 2024.2.20 | 凤仪镇饮水安全巩固提升改造项目 | 5500001847495243 | 大理市农业农村局 | 284.9911 |  | 284.9911 |  |  |  | 已完工 | 2024.03.20 | 2024.11.30 | 2024.03.22 | 2024.11.29 | 扶贫发展 | 否
14 | 云财农[2023]202号 | 大财农[2023]194号 | 2023.12.23 | 市财农[2024]31号 | 2024.2.20 | 中和邑宜居宜业和美示范村基础设施补短板及人居环境整治项目 | 5500001848204015 | 大理市农业农村局 | 40 |  | 38.2961 |  |  | 1.7039 | 已完工 | 2024.03.20 | 2024.12.30 | 2024.03.25 | 2024.12.25 | 扶贫发展 | 否
15 | 云财农[2023]202号 | 大财农[2023]194号 | 2023.12.23 | 市财农[2024]31号 | 2024.2.20 | 中和邑宜居宜业和美示范村村西农灌沟渠治理项目 | 5500001848207897 | 大理市农业农村局 | 80 |  | 76.9578 |  |  | 3.0422 | 已完工 | 2024.03.20 | 2024.12.30 | 2024.03.25 | 2024.12.25 | 扶贫发展 | 否
16 | 云财农[2024]60号 | 大财农[2024]52号 | 2024.5.20 | 市财农[2024]133号 | 2024.6.21 | 上关镇大把关魔芋产业发展基地建设项目（一期） | 5500001870962834 | 大理市农业农村局 | 404 |  | 404 |  |  |  | 已完工 | 2024.09.15 | 2024.12.30 | 2024.09.29 | 2024.12.25 | 扶贫发展 | 是
17 | 云财农[2024]60号 | 大财农[2024]52号大财农[2024]23号大财农[2024]44号 | 2024.5.20 2024.4.3 2024.4.28 | 市财农[2024]104号 | 2024.5.22 | 太和街道太和村委会崇邑自然村民族团结进步暨大丽路与生态廊道连接道路提升改造项目 | 5500001907845240 | 大理市民族宗教局 | 46 | 20 | 46 | 20 |  |  | 已完工 | 2024.08.25 | 2024.12.30 | 2024.08.30 | 2024.12.25 | 少数民族发展任务 | 否
18 | 云财农[2024]30号 | 大财农[2024]23号 | 2024.4.3 | 市财农[2024]79号 | 2024.4.19 | 庄科村委会永乐小组饮水安全提升改造项目 | 5500001907848028 | 大理市农业农村局 |  | 66.202 |  | 66.202 |  |  | 已完工 | 2024.12.10 | 2024.01.10 | 2023.12.10 | 2024.01.01 | 扶贫发展 | 否
19 | 云财农[2024]30号 | 大财农[2024]23号 | 2024.4.3 | 市财农[2024]79号 | 2024.4.19 | 双廊镇脱贫村特色产业发展灌溉深水井建设项目 | 5500001907806397 | 大理市农业农村局 |  | 174.8607 |  | 174.8607 |  |  | 已完工 | 2023.09.01 | 2024.03.10 | 2023.09.01 | 2024.03.01 | 扶贫发展 | 是
20 | 云财农[2023]30号 | 大财农[2024]44号 | 2024.4.28 | 市财农[2024]103号 | 2024.5.21 | 2024年大理市支持联农带农经营主体奖补 | 5500001907830450 | 大理市农业农村局 |  | 3.0154 |  | 3.0154 |  |  | 已完工 | 2024.05.29 | 2024.07.20 | 2024.05.29 | 2024.07.12 | 扶贫发展 | 否
21 | 云财农[2023]30号 | 大财农[2024]44号 | 2024.4.28 | 市财农[2024]103号 | 2024.5.21 | 大理市脱贫人口和监测对象一次性外出务工交通补助项目 | 5500001907822799 | 大理市就业局 |  | 20.7 |  | 20.7 |  |  | 已完工 | 2024.05.28 | 2024.12.31 | 2024.05.28 | 2024.12.25 | 扶贫发展 | 否